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一、工程概况
1、地下综合管廊位于龙洲湾片区，起于海洋公园南侧，止于尚文大道尾端，全长10.12公里。廊体截面主要分为高3.8米X宽8.9米，高3.8米X宽9.3米，高3.8米X宽9.9米三种，其中预制管廊占管廊总长度的45%,工程总投资约12.7亿元，工期1000日历天。本工程已于2020年被列为国家重点研发计划“城市地下综合管廊安全防控技术研究及示范项目。
2、地下综合管廊工程控制中心，为本项目新建工程，总建筑面积1908.6㎡，项目由控制中心地上2F、地下2F组成。
二、临时管护工作内容
1、承接查验板块
目的：维护参建各方正当合法权益，提高产品质量和客户满意度，降低项目运营风险和成本。
需求：牵头组织承接查验工作，编制承接查验计划，现场问题查验、整改结果复验（未整改问题升级通报），对管理权已移交的设施设备进行维护管理，遗留问题的整改进度和质量跟踪。
承接查验工程师职责及要求：
管廊正式移交前60天现场预查走场，召开承接查验启动会，与参建各方了解施工实际情况，依据现场实际情况编制《承接查验工作计划》并与参建各方、运维方就查验计划及标准、资料移交要求、信息周转流程及查验范围达成一致意见；
在召开完承接查验启动会后5个工作日内牵头完成项目施工资料移交(含消防验收、竣工备案登记证，排污许可证、图纸、合同、巡检记录、设备运行记录、故障记录及年检合格证等)
查验内容
①共用部位：一般包括管廊内设施设备、设备房简装及安装、留置资产的装修及安装、人防设施。
②共用设备：一般包括给排水系统、避雷系统、消防系统、发电机、变配电系统、空调系统、通风系统、周界安防系统、对讲系统、电视监控系统、弱电网络系统、车管系统、人行道闸系统等；
③共用设施：一般包括道路、标识导视、环境硬景、环境植物、停车设施、公区等。
3）现场问题查验及问题跟踪销项，对查验周期内发现的问题不能及时整改销项及风险问题进行升级汇报，验证现场设施设备设施设备台账等）；
4）按要求组织协调实物移交，水电能源移交及整体移交，对参建各方移交的资料进行接收；
5）对遗留问题安排人员进行跟进，对遗留问题数据及销项进行监管；
6）承接查验工程师要求：1、具备中级工程师以上职称2、具备二级建造师以上专业岗位
2、临时管护
1）保持综合管廊内的整洁和通风良好。
2）监督管线单位严格执行相关安全规程，做好安全监控和巡查等安全保障工作。
3）监督综合管廊内管线和附属设施施工单位严格执行 相关安全规程和批准的安全施工措施方案，做好安全监控和巡查等安全保障。
4）配合和协助管线单位的巡查、养护和维修。
5）综合管廊内发生险情时，采取紧急措施并及时组织管线单位进行抢修。
6）制定并实施综合管廊应急预案。
7）巡查保护综合管廊构筑物的完整、安全，及时发现 并制止对综合管廊产生危害的行为。
8）中控室24小时值守、值班人员坚守岗位，不得擅自离岗。重要任务必须离开时，应找人替代，不得出现脱岗、离岗现象。
9）中控室值班日记按要求写清值班时间、值班人员、事项内容等。
10）值班人员应注意严格执行保密规定。
11）定期组织应急预案的培训和演练 每年不应少于 2次;应定期开展应急预案的评估和修订，宜每年修订1 次，并应根据管线入廊情况和周边环境变等及时进行修订、 完善 
12）综合管廊属于地下构筑物工程，管廊的全面巡检必须保证每周至少一次，综合管廊内部主体结构巡检频次每周不应少于 1次，综合管廊外各类口部巡检频次每天不少于1 次，安全控制区巡检频次每天不宜少于1次 
三、管廊安全专项管理 
①未经允许不得进入; 
②严禁单独一人进入综合管廊; 
③应经过入廊安全培训 
④应先检测 ，再通风，确认环境参数符合安全要求后方可进入; 
⑤入廊人员应配备必备的防护用具 、检测仪器和应急装备 
⑥严禁在综合管廊内吸烟 
⑦人员年龄45周岁以下、保险齐全
四、入廊管线维护要求
1、入廊管线运行维护及安全管理对象应包括入廊管道、管件及随管线建设的支吊架、检测监测装置等。 
2、 编制入廊管线的巡检和维护计划，入廊管线应定期巡检发现问题并及时上报甲方维修;停止运行、封存、报废的管线应采取必要的安全防护措施 
3、综合管廊内有施工作业时应增加入廊管线巡检频次;遭遇洪涝、地震、火灾等事件后应及时进行入廊管线巡检，并增加巡检频次 
4、人廊管线作业时应对综合管廊本体、附属设施和其他相关入廊管线采取安全防护措施 
5、入廊管线应急处置时，应采取防止次生灾害产生的措施 
6、人廊管线宜设置维护站点，并宜结合综合管廊监控中心管理用房统筹设置 
7、入廊管线的防雷与接地装置性能应良好 
8、人廊管线运行维护及安全管理尚应符合各自管线人廊运行、维护及安全要求
给水、再生水管道巡检内容：
5、 服务期限
暂定12个月，甲方有权提出随时终止。
六、人员配置方案
	巴南地下综合管廊临时管护配置需求

	序号
	需求岗位
	专业
	人员需求
	服务月份

	1
	管廊移交交割
承接查验、销项
	安装工程师
	2
	12

	2
	中控室值守
	秩序
	2
	12

	3
	管廊巡检
	工程
	3
	

	1、 安装工程师人员要求：①具备中级工程师以上职称②具备二级建造师以上专业岗位③人证合一④2人查验、销项需同步进行且办公软件熟悉操作
2、 中控室值守人员要求：①熟练掌握中控室消防、监控软件操作，电脑操作熟悉②具备工程专业知识，能准确判断处理管廊应急事件③中控室操作人员有对应岗位证书④年龄小于45周岁
3、 管廊巡检人员要求：①具备工程专业知识，能识别设施设备异常情况及应急处理②管廊巡检2人同时上岗③年龄小于45周岁
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